## Hoja 1
Tarea a realizar | Encargado | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Prioridad | Terminado
Primer Sprint | [5 empty] | Integrantes
Identificación de la problemática | Equipo Scrum | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Alta | ✓ | Araujo Galán Maximiliano
Mapa de empatía | Araujo Galán Maximiliano | 2024-02-22 | 2024-02-22 | Media | ✓ | González Castillo Alexis Gabriel
Árbol de problemas | González Castillo Alexis Gabriel | 2024-02-23 | 2024-02-26 | Media | ✓ | Reyes López Maximiliano
Matriz de congruencia | Rodríguez Pedraza Emiliano | 2024-02-26 | 2024-02-29 | Media | ✓ | Rodríguez Pedraza Emiliano
Replanteación de problemática | Reyes López Maximiliano | 2024-02-26 | 2024-02-29 | Media | ✓
Prototipado (no funcional) | Araujo Galán Maximiliano | /02/2024 | /02/2024 | Alta | ✓
Matriz de congruencia | Reyes López Maximiliano | /02/2024 | /02/2024 | Media | ✓
Instalar ambiente de desarrollo | González Castillo Alexis Gabriel | /02/2024 | /02/2024 | Media | ✓
Documentación | Rodríguez Pedraza Emiliano | /02/2024 | /02/2024 | Baja
Segundo Sprint
Prototipo tipo 2 | Araujo Galán Maximiliano | /03/2024 | /03/2024 | Media
Riesgos y mejoras | Rodríguez Pedraza Emiliano | /03/2024 | /03/2024 | Media | ✓
Correcciones Matriz de congruencia | Reyes López Maximiliano | /03/2024 | /03/2024 | Media | ✓
Curso tecnologías a usar | González Castillo Alexis Gabriel | /03/2024 | /03/2024 | Media
Planificación de los sprints | Araujo Galán Maximiliano | /03/2024 | /03/2024 | Media | ✓
Asignación de recursos | Rodríguez Pedraza Emiliano | /03/2024 | /03/2024 | Alta
Documentación | González Castillo Alexis Gabriel | /03/2024 | /03/2024 | Baja
Tercer Sprint
Correccion prototipo no funcional | Araujo Galán Maximiliano | /03/2024 | /03/2024 | Media
Propuesta de requerimientos funcionales | González Castillo Alexis Gabriel | /03/2024 | /03/2024 | Media
Propuesta de requerimientos no funcionales | Araujo Galán Maximiliano | /03/2024 | /03/2024 | Media
Propuestas de reglas de negocio | Reyes López Maximiliano | /03/2024 | /03/2024 | Media
Depuración de propuestas | Rodríguez Pedraza Emiliano | /03/2024 | /03/2024 | Media
C.U. Inicio sesión | Reyes López Maximiliano | /04/2024 | /04/2024 | Media
C.U. Creación Cuenta | Araujo Galán Maximiliano | /04/2024 | /04/2024 | Media
C.U. Editar perfil | Rodríguez Pedraza Emiliano | /04/2024 | /04/2024 | Media
C.U. Postularse | González Castillo Alexis Gabriel | /04/2024 | /04/2024 | Media
C.U. Recuperar contraseña | Rodríguez Pedraza Emiliano | /04/2024 | /04/2024 | Media
C.U. Agregar vacante | Rodríguez Pedraza Emiliano | /04/2024 | /04/2024 | Media
C.U. Notificaciones | González Castillo Alexis Gabriel | /04/2024 | /04/2024 | Media
C.U. FAQS | Rodríguez Pedraza Emiliano | /04/2024 | /04/2024 | Media
Documentación | Reyes López Maximiliano | /04/2024 | /04/2024 | Baja
Cuarto Sprint
Correcciones casos de uso | González Castillo Alexis Gabriel | /05/2024 | /05/2024 | Media
Inicio sesión (front) | Araujo Galán Maximiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
Creación Cuenta (front) | Reyes López Maximiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
Editar perfil (front) | Araujo Galán Maximiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
Recuperar contraseña (front) | Rodríguez Pedraza Emiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
Crear estructura base de datos | Rodríguez Pedraza Emiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
Codificar base de datos | González Castillo Alexis Gabriel | /05/2024 | /05/2024 | Media
Integración | Araujo Galán Maximiliano | /05/2024 | /05/2024 | Baja
Documentación | Reyes López Maximiliano | /05/2024 | /05/2024
Quinto Sprint
Codificación lógica pantalla Inicio sesión (back) | Rodríguez Pedraza Emiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
Codificación lógica pantalla Creación Cuenta (back) | González Castillo Alexis Gabriel | /05/2024 | /05/2024 | Media
Codificación lógica pantalla Editar perfil (back) | González Castillo Alexis Gabriel | /05/2024 | /05/2024 | Media
Codificación lógica pantalla Recuperar contraseña (back) | Araujo Galán Maximiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
Postularse (front) | Reyes López Maximiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
Agregar vacante (front) | González Castillo Alexis Gabriel | /05/2024 | /05/2024 | Media
Notificaciones (front) | Araujo Galán Maximiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
FAQS (front) | Rodríguez Pedraza Emiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
Integración | Rodríguez Pedraza Emiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
Documentación | Reyes López Maximiliano | /05/2024 | /05/2024 | Media
|  | /05/2024 | /05/2024 | Media
Sexto Sprint
Pruebas | Equipo Scrum | /06/2024 | /06/2024 | Alta
Correcciones finales pantallas de mapa (front) | Rodríguez Pedraza Emiliano | /06/2024 | /06/2024 | Baja
Pruebas de funcionamiento de pantallas | González Castillo Alexis Gabriel | /06/2024 | /06/2024 | Baja
Corrección de lógica pantallas (backend) | Reyes López Maximiliano | /06/2024 | /06/2024 | Baja
Documentación | Araujo Galán Maximiliano | /06/2024 | /06/2024 | Baja
|  | /06/2024 | /06/2024 | Baja
|  | /06/2024 | /06/2024 | Alta
|  | /06/2024 | /06/2024 | Alta
|  | /06/2024 | /06/2024 | Alta
|  | /06/2024 | /06/2024 | Media